## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик» (ФГУП «Энергетик»)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Мин ЖКХиЭ № № 110 от 03.07.2020г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 11.8269 | нд | 0 | 13.2255 | 0.72377 | 2.5656 | 9.0355 | 0.8831 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8269 | 13.2255 | 11.8269 | 13.2255 | нд | нд | 0 | нд | 2.1486 | 2.8536 | 4.0798 | 4.0798 | 2.3048 | 2.1688 | 4.2688 | 3.7638 | 0.4234 | 0.3594 | 13.2255 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | нд | нд | нд | 11.8269 | нд | 0 | 13.2255 | 0.72377 | 2.5656 | 9.0355 | 0.8831 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8269 | 13.2255 | 11.8269 | 13.2255 | нд | нд | 0 | нд | 2.1486 | 2.8536 | 4.0798 | 4.0798 | 2.3048 | 2.1688 | 4.2688 | 3.7638 | 0.4234 | 0.3594 | 13.2255 | нд | нд
|  |  |  | нд | нд |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
1 | Новосибирская область |  |  | нд | нд | нд | 11.8269 | нд | 0 | 13.2255 | 0.72377 | 2.5656 | 9.0355 | 0.8831 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8269 | 13.2255 | 11.8269 | 13.2255 | нд | нд | 0 | нд | 2.1486 | 2.8536 | 4.0798 | 4.0798 | 2.3048 | 2.1688 | 4.2688 | 3.7638 | 0.4234 | 0.3594 | 13.2255 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 11.8269 | нд | 0 | 13.2255 | 0.72377 | 2.5656 | 9.0355 | 0.8831 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8269 | 13.2255 | 11.8269 | 13.2255 | нд | нд | 0 | нд | 2.1486 | 2.8536 | 4.0798 | 4.0798 | 2.3048 | 2.1688 | 4.2688 | 3.7638 | 0.4234 | 0.3594 | 13.2255 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 0.41667 | нд | 0 | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41667 | 0.43368 | 0.41667 | 0.43368 | нд | нд | 0 | нд | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43368 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 0.41667 | нд | 0 | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41667 | 0.43368 | 0.41667 | 0.43368 | нд | нд | 0 | нд | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43368 | нд | нд
1.2.1.1 | Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | К_PETS01 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0.41667 | нд | 0 | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41667 | 0.43368 | 0.41667 | 0.43368 | нд | нд | 0 | нд | 0.43368 | 0.43368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43368 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.123 | нд | 0 | 2.2962 | 0 | 0.24552 | 1.6397 | 0.41101 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | 2.2962 | 2.123 | 2.2962 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2962 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.1 | нд | 0 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2962 | 0 | 2.2962 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.123 | нд | 0 | 2.2962 | 0 | 0.24552 | 1.6397 | 0.41101 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | 2.2962 | 2.123 | 2.2962 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2962 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров). | К_PETS05-02 | 2З | 2021 | 2021 | нд | 2.123 | нд | 0 | 2.2962 | 0 | 0.24552 | 1.6397 | 0.41101 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | 2.2962 | 2.123 | 2.2962 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2962 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 6.5967 | нд | 0 | 7.2825 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5967 | 7.2825 | 6.5967 | 7.2825 | нд | нд | 0 | нд | 1.715 | 1.715 | 1.7836 | 1.7836 | 1.8549 | 1.8549 | 1.9291 | 1.9291 | 0 | 0 | 7.2825 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [5 empty] | 6.5967 | нд | 0 | 7.2825 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5967 | 7.2825 | 6.5967 | 7.2825 | нд | нд | 0 | нд | 1.715 | 1.715 | 1.7836 | 1.7836 | 1.8549 | 1.8549 | 1.9291 | 1.9291 | 0 | 0 | 7.2825 | нд | нд
1.2.3.8 | Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) | К_PETS08 | Н | 2020 | 2023 | нд | 6.5967 | нд | 0 | 7.2825 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5967 | 7.2825 | 6.5967 | 7.2825 | нд | нд | 0 | нд | 1.715 | 1.715 | 1.7836 | 1.7836 | 1.8549 | 1.8549 | 1.9291 | 1.9291 | 0 | 0 | 7.2825 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.6905 | нд | 0 | 3.2131 | 0.29009 | 0.83103 | 2.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6905 | 3.2131 | 2.6905 | 3.2131 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.44995 | 0.31395 | 2.3397 | 1.8347 | 0.4234 | 0.3594 | 3.2131 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.6905 | нд | 0 | 3.2131 | 0.29009 | 0.83103 | 2.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6905 | 3.2131 | 2.6905 | 3.2131 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.44995 | 0.31395 | 2.3397 | 1.8347 | 0.4234 | 0.3594 | 3.2131 | нд | нд
1.2.4.1 | Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар) | К_PETS09 | Н | 2020 | 2024 | нд | 2.6905 | нд | 0 | 3.2131 | 0.29009 | 0.83103 | 2.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6905 | 3.2131 | 2.6905 | 3.2131 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.44995 | 0.31395 | 2.3397 | 1.8347 | 0.4234 | 0.3594 | 3.2131 | нд | нд
Note on B18: Пользователь: Наименования групп проектов, указанные в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, указываются в столбце 2 в соответствии с требованиями настоящих Правил как при наличии, так и при отсутствии инвестиционных проектов, наименования которых в соответствии с настоящими Правилами подлежат указанию в таких группах проектов. При заполнении столбца 2 слова «Наименование инвестиционного проекта», указанные в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, заменяются наименованиями соответствующих инвестиционных проектов, которые должны отвечать следующим требованиям: содержать краткое наименование практических действий, выполняемых сетевой организацией с объектом инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта (то есть строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, покупка и другие); содержать краткое наименование объекта инвестиционной деятельности или конкретного результата реализации инвестиционного проекта (то есть линия электропередачи, подстанция, распределительный пункт, автокран, ангар и другие); содержать численное значение и изменение численного значения (при наличии) показателя и единицы его измерения, характеризующего функционирование создаваемого или изменяемого объекта после выполнения инвестиционного проекта (то есть трансформаторная мощность 100 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 100 МВА, протяженность по трассе 10 км и другие).
Note on B21: User: Наименование субъекта Российской Федерации 54