## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества «Энергетик» (АО «Энергетик»)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Мин ЖКХиЭ № 144 от 18.08.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке плана) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 17.257 | 16.234 | 0 | 17.2558 | 0.571 | 2.4336 | 13.2518 | 1.2169 | 16.234 | 4.673 | 5.7761 | 10.0425 | -4.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4405 | 2.4405 | 3.772 | 3.914 | 6.868 | 5.732 | 3.76 | 3.76 | 0.36 | 0.36 | 16.2065 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | нд | нд | нд | 17.257 | 16.234 | 0 | 17.2558 | 0.571 | 2.4336 | 13.2518 | 1.2169 | 16.234 | 4.673 | 5.7761 | 10.0425 | -4.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4405 | 2.4405 | 3.772 | 3.914 | 6.868 | 5.732 | 3.76 | 3.76 | 0.36 | 0.36 | 16.2065 | нд | нд
|  |  |  | нд | нд | [32 empty] | 0
1 | Новосибирская область |  |  | нд | нд | нд | 17.257 | 16.234 | 0 | 17.2558 | 0.571 | 2.4336 | 13.2518 | 1.2169 | 16.234 | 4.673 | 5.7761 | 10.0425 | -4.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4405 | 2.4405 | 3.772 | 3.914 | 6.868 | 5.732 | 3.76 | 3.76 | 0.36 | 0.36 | 16.2065 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 17.257 | 16.234 | 0 | 17.2558 | 0.571 | 2.4336 | 13.2518 | 1.2169 | 16.234 | 4.673 | 5.7761 | 10.0425 | -4.2576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4405 | 2.4405 | 3.772 | 3.914 | 6.868 | 5.732 | 3.76 | 3.76 | 0.36 | 0.36 | 16.2065 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 4.707 | 6.254 | 0 | 4.707 | 0.327 | 0 | 4.38 | 0 | 6.254 | 4.209 | 0.887 | 1.158 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.327 | 0.327 | 0 | 2.045 | 4.378 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 4.707 | 6.254 | 0 | 4.707 | 0.327 | 0 | 4.38 | 0 | 6.254 | 4.209 | 0.887 | 1.158 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.327 | 0.327 | 0 | 2.045 | 4.378 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | нд | нд
1.2.1.1.1. | Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | К_PETS01 | Н | 2020 | 2020 | нд | 0.327 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | нд | нд
1.2.1.1.2. | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | M_PETS06 |  | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 |  |  |  |  | 3.882
1.2.1.1.3. | Замена отделителей 110 кВ на выключатели 110 кВ - ЗРУ-110 кВ "ВАСХНИЛ". | К_PETS04 | Н | 2022 |  | 2022 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4. | Реконструкция ТП-13 | L_PETS-10 |  | 2021 |  | 2021 | 0 | 2.045 | 0 | [5 empty] | 2.045 |  | 0.887 | 1.158 | [12 empty] | 2.045 | [6 empty] | 2.045
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.45 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24552 | 1.5097 | 0.74477 | 0.2 | 0.22 | 3 | 1.5097 | -4.5297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.45 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24552 | 1.5097 | 0.74477 | 0.2 | 0.22 | 3 | 1.5097 | -4.5297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.123 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.45 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24552 | 1.5097 | 0.74477 | 0.2 | 0.22 | 3 | 1.5097 | -4.5297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [5 empty] | 2.45 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24552 | 1.5097 | 0.74477 | 0.2 | 0.22 | 3 | 1.5097 | -4.5297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.123 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ; ф33, замена на СИП, по ул. Набережной (1483 метра). | К_PETS05-02 | 2З | 2021 | 2021 | нд | 2.45 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24552 | 1.5097 | 0.74477 | 0.2 | 0.22 | 3 | 1.5097 | -4.5297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.123 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | [5 empty] | 7.1 | 7.08 | 0 | 7.0625 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | 7.08 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.2721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6325 | 1.6325 | 1.649 | 1.649 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 7.0615 | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [5 empty] | 7.1 | 7.08 | 0 | 7.0625 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | 7.08 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.2721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6325 | 1.6325 | 1.649 | 1.649 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 7.0615 | нд | нд
1.2.3.8 | Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) | К_PETS08 | Н | 2020 | 2023 | нд | 7.1 | 7.08 | 0 | 7.0625 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.4721 | 7.08 | 0 | 1.4891 | 5.3188 | 0.2721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6325 | 1.6325 | 1.649 | 1.649 | 1.85 | 1.85 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 7.0615 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [5 empty] | 3 | 2.7 | 0 | 2.9863 | 0.244 | 0.699 | 2.0433 | 0 | 2.7 | 0.244 | 0.4 | 2.056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 2.671 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [5 empty] | 3 | 2.7 | 0 | 2.9863 | 0.244 | 0.699 | 2.0433 | 0 | 2.7 | 0.244 | 0.4 | 2.056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 2.671 | нд | нд
1.2.4.1 | Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар) | К_PETS09 | Н | 2020 | 2024 | нд | 3 | 2.7 | 0 | 2.9863 | 0.244 | 0.699 | 2.0433 | 0 | 2.7 | 0.244 | 0.4 | 2.056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0.36 | 0.36 | 2.671 | нд | нд
Note on B18: Пользователь: Наименования групп проектов, указанные в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, указываются в столбце 2 в соответствии с требованиями настоящих Правил как при наличии, так и при отсутствии инвестиционных проектов, наименования которых в соответствии с настоящими Правилами подлежат указанию в таких группах проектов. При заполнении столбца 2 слова «Наименование инвестиционного проекта», указанные в приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, заменяются наименованиями соответствующих инвестиционных проектов, которые должны отвечать следующим требованиям: содержать краткое наименование практических действий, выполняемых сетевой организацией с объектом инвестиционной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта (то есть строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, покупка и другие); содержать краткое наименование объекта инвестиционной деятельности или конкретного результата реализации инвестиционного проекта (то есть линия электропередачи, подстанция, распределительный пункт, автокран, ангар и другие); содержать численное значение и изменение численного значения (при наличии) показателя и единицы его измерения, характеризующего функционирование создаваемого или изменяемого объекта после выполнения инвестиционного проекта (то есть трансформаторная мощность 100 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 10 МВА до 100 МВА, протяженность по трассе 10 км и другие).
Note on B21: User: Наименование субъекта Российской Федерации 54