## 12
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Энергетик"
______________ Д.В.Шароватов
"____" ___________ 2024 г.
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного Общества "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО № 111 от 08.07.2022г. "Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО "Энергетик" на период 2020-2024 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 г., млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 16.2 | 11.3366 | 4.8634 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8634 | 0 | -100%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 16.2 | 11.3366 | 4.8634 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8634 | 0 | -100% | -
1 | Новосибирская область |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 16.2 | 11.3366 | 4.8634 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8634 | 0 | -100% | -
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 6.2 | 4.415 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.785 | 0 | #DIV/0! | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.2 | 4.415 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.785 | 0 | #DIV/0! | -
1.2.1.1 | Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | К_PETS01 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | - | -
| Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | М_PETS06 | 3.9 | 2.115 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 1.785 | 0 | #DIV/0! | Проект подготовлен, находится на стадии согласования. Факт выполнения окончательных этапов работ приходится на 2024год. Оплата по факту выполненных работ.
1.2.1.2. | Реконструкция ТП-13 | L_PETS-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | -
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров). | К_PETS05-02 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 9.8 | 6.7216 | 3.0784 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0784 | 0 | -100%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 9.8 | 6.7216 | 3.0784 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | 3.0784 | 0.36 | -100%
1.2.4.1 | Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) | К_PETS08 | 7 | 6.2416 | 0.75836 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0.75836 | 0 | #DIV/0! | Работы выполнены.
1.2.4.2. | Создание резервного питания РП-4 (ОПК) | L_PETS-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | нд | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.4.2. | Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар) | К_PETS09 | 2.8 | 0.48 | 2.32 | 0 | 0.36 | 0 | [6 empty] | 0.36 |  | нд | 2.32 | 0.36 | - | Завершающий этап перенесен на 2024 год.
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0.36 | -0.36 | [12 empty] | -0.36 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 16.2 | 11.3366 | 4.8634 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8634 | 0 | -100% | -