## 11
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Энергетик"
______________ Д.В.Шароватов
"____" ___________ 2024 г.
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного Общества "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МЖКХиЭ НСО № 111 от 08.07.2022г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО "Энергетик" на период 2020-2024 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2023 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | -
1 | Новосибирская область | [6 empty] | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | -
1.2.1.1.1 | Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | К_PETS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | М_PETS06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | #DIV/0! | 0 | 0 | Проведен конкурс, заключен договор. Факт выполнения окончательных этапов работ приходится на 2024год. Оплата по факту выполненных работ.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-13 | L_PETS-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров). | К_PETS05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | -1.966 | -43.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.966 | -43.1146 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | -1.966 | -43.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.966 | -43.1146 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) | К_PETS08 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0.31397 | 13.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31397 | 13.7708 | 0 | 0 | Работа завершена, оборудование введено в эксплуатацию.
1.2.4.2. | Создание резервного питания РП-4 (ОПК) | L_PETS-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | Проведение конкурса планируется в Сентябре 2023г
1.2.4.3. | Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар) | К_PETS09 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28 | - | 0 | 0 | Завершающий этап перенесен на 2024 год.
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14897 | 3.267 | 0 | 0 | -