## 10
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Энергетик"
______________ Д.В.Шароватов
"____" ___________ 2024 г.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного Общества "Энергетик"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу: Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Мин ЖКХиЭ № 111 от 08.07.2022г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 19.46 | 8.5 | 10.96 | 4.56 | 4.709 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 4.709 | 6.251 | -0.14897 | 3.267%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 19.46 | 8.5 | 10.96 | 4.56 | 4.709 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 4.709 | 6.251 | -0.14897 | 3.267% | -
1 | Новосибирская область | [16 empty] | 0%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 19.46 | 8.5 | 10.96 | 4.56 | 4.709 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 4.709 | 6.251 | -0.14897 | 3.267% | -
1.2.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 7.44 | 2.76 | 4.68 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 2.565 | -2.115 | #DIV/0! | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 7.44 | 2.76 | 4.68 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 2.565 | -2.115 | - | -
1.2.1.1.1 | Техническое задание на проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | К_PETS01 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ "ВАСХНИЛ" | М_PETS06 | 4.68 | 0 | 4.68 | 0 | 2.115 | [7 empty] | 2.115 | 2.565 | -2.115 | #DIV/0! | Проведен конкурс, заключен договор. Факт выполнения окончательных этапов работ приходится на 2024год. Оплата по факту выполненных работ.
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-13 | L_PETS-10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - | реализация внепланового инвестиционного проекта по реконструкции ТП-13 в 2021 году
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф33, замена на СИП-3/1*120 по ул. Набережной (1250 метров). | К_PETS05-02 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 11.76 | 5.48 | 6.28 | 4.56 | 2.594 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.594 | 3.686 | 1.966 | -43.11% | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 8.4 | 4.9 | 3.5 | 2.28 | 2.594 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0.90603 | -0.31397 | 13.77% | -
1.2.4.1 | Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) | К_PETS08 | 8.4 | 4.9 | 3.5 | 2.28 | 2.594 |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 2.594 | 0.90603 | -0.31397 | 13.77% | Работа завершена, оборудование введено в эксплуатацию.
1.2.4.2. | Создание резервного питания РП-4 (ОПК) | L_PETS-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4.3. | Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной мощности (1890 Квар) | К_PETS09 | 3.36 | 0.58 | 2.78 | 2.28 | 0 |  |  |  |  | 2.28 |  |  |  | 2.78 | 2.28 | - | Завершающий этап перенесен на 2024 год.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 19.46 | 8.5 | 10.96 | 4.56 | 4.709 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 4.709 | 6.251 | -0.14897 | 3.267% | -
Note on P27: Жанна Юрьевна Новгородская: ДОГОВОР БЕЗ НДС